## MatrizDeRiesgos
MATRIZ DE RIESGOS DE ZONA FIT https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HITqSAfM4fO1kI7Us3ySrrz9rFMvCIxs5AfUOUU6YBA/edit?usp=sharing | [21 empty] | PROBABILIDAD * IMPACTO |  | Nivel de impacto
Consecutivo | Descripción del riesgo | Tipo de riesgo | Probabilidad | Impacto | Riesgo | Acción | Plan de acción | Responsable de la acción | Estado | [12 empty] | Color | Nivel de Riesgo | Muy alto | 15
1 | No se pueda pueda completar la compra, si no permite agregar o modificar productos en el carrito | Producto | 2 | 5 | 10 | Mitigar | Implementar un sistema de respaldo para los sistemas de pago principal. | Jorge Gonzalez | Pendiente | PROBABILIDAD |  | IMPACTO | [9 empty] | 1 - 2 | Muy bajo | Extremo | 20
2 | Ordenes sin completar, si el carrito no guarda los productos seleccionados por el usuario | Producto | 3 | 4 | 12 | Transferir | Contratar servicios de almacenamiento en la nube para almacenar temporalmente los carritos de compra. | Otra area | Pendiente |  |  | Insignificante |  | Menor |  | Significativo |  | Mayor |  | Severo |  | 3 - 4 | Bajo | Muy alto | 15
3 | Los productos no llegan al usuario, si la direccion guardada de los usuarios es invalida | Producto | 5 | 5 | 25 | Mitigar | Validar las direcciones ingresadas por los usuarios en tiempo real mediante servicios de verificación de direcciones. | Andreina Iglesias | Pendiente |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 5 - 9 | Medio | Bajo | 0
4 | Que los mensajes de confirmacion de orden no lleguen al usuario, si su dirección de correo electronico no es válido | Producto | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Implementar un sistema de validación de correos electrónicos durante el registro y al momento de enviar confirmaciones. | Luis Jaramillo | Pendiente | Casi Seguro | 5 | Medio | 5 | Alto | 10 | Muy alto | 15 | Extremo | 20 | Extremo | 25 | 10 - 13 | Alto
5 | Falta de informacion en la base de datos, de los usuarios si permite registrarse con campos obligatorios vacios | Producto | 1 | 5 | 5 | Mitigar | Automatizar pruebas que validen que los campos obligatorios se están exigiendo | Nora Lopez | Pendiente | Probable | 4 | Bajo | 4 | Medio | 8 | Alto | 12 | Muy alto | 16 | Extremo | 20 | 14 - 16 | Muy alto
6 | No ejecutar los casos de prueba, si se le asignan a personas que no conozcan la tecnologia del proyecto | Proyecto | 2 | 4 | 8 | Mitigar | Proporcionar capacitación técnica adecuada a los miembros del equipo de pruebas antes de asignarles casos de prueba. | Juliana Perez | Pendiente | Moderado | 3 | Bajo | 3 | Medio | 6 | Medio | 9 | Alto | 12 | Muy alto | 15 | 17 - 25 | Extremo
7 | No se cumpla con los plazos de entrega, si no se realizan sincronizaciones diarias para revisar y solucionar problemas | Proyecto | 3 | 4 | 12 | Contingencia | Establecer un plan de acción claro para manejar problemas y retrasos | Karen Cuesta | Pendiente | Poco Probable | 2 | Muy bajo | 2 | Bajo | 4 | Medio | 6 | Medio | 8 | Alto | 10
8 | No completar las tareas asignadas, si el equipo no se comunica y trabaja en equipo para integrar el trabajo de multiples personas | Proyecto | 3 | 4 | 12 | Transferir | Contratar un líder de equipo o facilitador de comunicación | Omar Garcia | Pendiente | Remota | 1 | Muy bajo | 1 | Muy bajo | 2 | Bajo | 3 | Bajo | 4 | Medio | 5
9 | El trabajo realizado no es de utilidad para el cliente, si el equipo no conoce el contexto de negocio del cliente | Proyecto | 1 | 5 | 5 | Mitigar | Realizar sesiones de capacitación o talleres con el cliente para comprender mejor sus necesidades | Hernan Cao | Pendiente
10 | El trabajo realizado no sea de utilidad para el cliente, si no hay documentacion clara donde se estipulen los requerimientos del cliente | Proyecto | 1 | 5 | 5 | Contingencia | Implementar un sistema de gestión de requerimientos | Wilfer Londoño | Pendiente

## Hoja 1
MATRIZ DE RIESGOS | [11 empty] | PROBABILIDAD * IMPACTO |  | Nivel de impacto
[12 empty] | Color | Nivel de Riesgo | Muy alto | 15
PROBABILIDAD |  | IMPACTO | [9 empty] | 1 - 2 | Muy bajo | Extremo | 20
|  | Insignificante |  | Menor |  | Significativo |  | Mayor |  | Severo |  | 3 - 4 | Bajo | Muy alto | 15
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 5 - 9 | Medio | Bajo | 0
Casi Seguro | 5 | Medio | 5 | Alto | 10 | Muy alto | 15 | Extremo | 20 | Extremo | 25 | 10 - 13 | Alto
Probable | 4 | Bajo | 4 | Medio | 8 | Alto | 12 | Muy alto | 16 | Extremo | 20 | 14 - 16 | Muy alto
Moderado | 3 | Bajo | 3 | Medio | 6 | Medio | 9 | Alto | 12 | Muy alto | 15 | 17 - 25 | Extremo
Poco Probable | 2 | Muy bajo | 2 | Bajo | 4 | Medio | 6 | Medio | 8 | Alto | 10
Remota | 1 | Muy bajo | 1 | Muy bajo | 2 | Bajo | 3 | Bajo | 4 | Medio | 5