## Hoja1
Riesgo | Tipo | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Acción | Plan
Fallos en la búsqueda de vuelos de LATAM Airlines podrían resultar en la inexactitud de los resultados obtenidos. | Producto | 5 | 4 | 20 | Verificación exhaustiva de la lógica de búsqueda de vuelos. | Implementar pruebas de búsqueda exhaustivas que cubran diversos escenarios.
Problemas en el proceso de reserva de LATAM Airlines podrían provocar la cancelación de reservas existentes o la duplicación de reservas. | Producto | 5 | 3 | 15 | Pruebas intensivas en todas las etapas del proceso de reserva. | Realizar pruebas de reserva completas y exhaustivas para identificar y corregir posibles problemas.
Problemas de rendimiento en la página web de LATAM Airlines podrían resultar en tiempos de carga lentos o interrupciones del servicio. | Producto | 4 | 2 | 8 | Pruebas de carga para identificar cuellos de botella y optimizar el rendimiento. | Realizar pruebas de carga escaladas para simular diferentes niveles de tráfico y optimizar el rendimiento.
Errores en el procesamiento de pagos en la página web de LATAM Airlines podrían afectar la experiencia del usuario y la reputación de la empresa. | Producto | 4 | 2 | 8 | Pruebas exhaustivas del proceso de pago con datos simulados de tarjetas. | Realizar pruebas exhaustivas de pago para garantizar la precisión y seguridad de las transacciones.
Incapacidad para escalar para más de dos personas en los tickets de LATAM Airlines podría afectar la experiencia de reserva de grupos grandes. | Producto | 3 | 3 | 9 | Pruebas de carga escaladas para simular reservas con múltiples pasajeros. | Realizar pruebas de carga escaladas para evaluar el rendimiento del sistema en diferentes situaciones de reserva.
Interrupciones del servicio de API de LATAM Airlines podrían provocar la indisponibilidad de funciones clave. | Producto | 4 | 4 | 16 | Implementación de mecanismos de monitoreo constante y redundancia para mitigar interrupciones. | Implementar sistemas de monitoreo constante y procedimientos de recuperación ante fallas para minimizar el impacto de las interrupciones.
Vulnerabilidades de seguridad en el sitio web de LATAM Airlines podrían comprometer la información personal de los usuarios. | Producto | 4 | 5 | 20 | Auditorías de seguridad regulares y parches de seguridad oportunos. | Realizar auditorías de seguridad periódicas y aplicar parches de seguridad para proteger los datos de los usuarios.
Problemas de compatibilidad del navegador en la página web de LATAM Airlines podrían afectar la accesibilidad del sitio. | Producto | 3 | 3 | 9 | Pruebas de compatibilidad en una amplia gama de navegadores y dispositivos. | Realizar pruebas exhaustivas de compatibilidad en diferentes navegadores y dispositivos para garantizar una experiencia uniforme.
Cambios inesperados en los requisitos del proyecto podrían requerir ajustes significativos en los casos de prueba de LATAM Airlines. | Proyecto | 5 | 4 | 20 | Establecimiento de un proceso de gestión de cambios sólido y comunicación efectiva con el equipo. | Establecer un proceso de gestión de cambios robusto para manejar y adaptarse a cambios en los requisitos del proyecto.
Falta de recursos de prueba para LATAM Airlines podría resultar en una cobertura de prueba insuficiente y una calidad de software comprometida. | Proyecto | 4 | 5 | 20 | Asignación adecuada de recursos, incluyendo tiempo y personal, para las pruebas planificadas. | Priorizar la asignación de recursos adecuados y el tiempo necesario para garantizar una cobertura de prueba completa.