## Matriz de riesgo
Matriz de riezgo
ID | DESCRIPCION | TIPO | PROBABILIDAD (1-5) | IMPACTO (1-5) | RIESGO | PLAN DE ACCION
1 | Inestabilidad en el entorno de desarrollo y pruebas | proyecto | 3 | 4 | 12 | Implementar estrategias para estabilizar el entorno, como la automatización de pruebas, la gestión de configuraciones y la programación de mantenimiento regular.
2 | Problemas de rendimiento y escalabilidad | Producto | 4 | 5 | 20 | Realizar pruebas de carga y estrés para identificar cuellos de botella y optimizar el rendimiento del sistema.
3 | Problemas de compatibilidad con frameworks | Producto | 3 | 5 | 15 | Realizar pruebas de compatibilidad con los frameworks y librerías utilizados en el desarrollo del proyecto para evitar conflictos y problemas de integración.
4 | Problemas de configuración del entorno de prueba | Proyecto | 4 | 5 | 20 | validar las dependencia configuraciones y pluguin al principio del proyecto
5 | Falta de soporte para tecnologías específicas | proyecto | 2 | 5 | 10 | Investigar y seleccionar tecnologías ampliamente respaldadas por la comunidad y documentación abundante.
6 | Error u omisión en el procesamiento de pedidos debido a la realización de pedidos múltiples y simultáneos . | Producto | 3 | 4 | 12 | hacer que los registros de pedidos se creen despues de cada cierta cantidad de tiempo
7 | Problemas de escalabilidad de la automatización | Proyecto | 1 | 5 | 5 | Diseñar la automatización de manera modular y escalable desde el principio para facilitar su mantenimiento a largo plazo.
8 | caida del sistema debido al allto Flujo Usuarios. | Producto | 1 | 5 | 5 | Limitar el numero de usuarios que puedan entrar a la vez, agregando una especie de cola o fila
9 | Complejidad en el proceso de registro | Producto | 1 | 5 | 5 | Simplificar el proceso de registro y proporcionar instrucciones claras para los usuarios.
10 | Rendimiento lento del sitio web | Producto | 4 | 4 | 16 | Optimizar el rendimiento del sitio web mediante técnicas como la optimización de imágenes, el almacenamiento en caché y la distribución de contenido estático.
11 | Falta de integración con sistemas de pago | Producto | 1 | 5 | 5 | Implementar sistemas de pago seguros y certificados que cumplan con las normativas de seguridad.
12 | Problemas de compatibilidad con diferentes dispositivos y navegadores | Producto | 2 | 5 | 10 | Realizar pruebas de compatibilidad en una variedad de dispositivos y navegadores populares.